## SEMANAL
|  |  | INFORME SEMANAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SCJ-2162-2022 URI DE TUNJUELITO | [12 empty] | Código: GES-FO-016 Versión: 2 Fecha de Aprobación: 22-Abr-2022 Clasificación: Pública
FECHA |  | 2024-11-18 | [7 empty] | PERIODO No. |  | 95 | DEL | 2024-11-11 |  |  |  | AL | 2024-11-17
INFORMACIÓN GENERAL
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA UBICADO LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO |  |  | Bogotá DC, Localidad de Tunjuelito – Aledaño a la troncal Caracas de Transmilenio entre las carreras 8A y 9.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.: |  |  | SCJ-2162-2022
PLAZO INICIAL: |  |  | DIECISIETE (17) MESES Y TRES (3) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN: |  |  | 2023-01-27
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: |  |  | 2024-06-30
MODIFICATORIO No. 1 |  |  | PRORROGA CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: |  |  | 2024-11-30
PLAZO FINAL EN DIAS: |  |  | 674
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 660 |  | EQUIVALE AL |  | 97.92% |  | DEL PLAZO DEL CONTRATO
% AVANCE PROGRAMADO CI 2162 DE 2022 |  |  | 18.26% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE EJECUTADO CI 2162 DE 2022 |  |  | 18.26% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% AVANCE ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  | 100% | Ver anexo calculo porcentaje avance CI 2162 de 2022
% PROGRAMADO ETAPA 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  | 100% | % AVANCE ETAPA 1 |  | 100% |  | % (+) ADELANTO % (-) ATRASO |  |  | 0%
VALOR INICIAL : |  |  | 21411634465
VALOR PAGADO: |  |  | 2077553135.63
VALOR POR PAGAR: |  |  | 19334081329.37
1. CONTRATOS DERIVADOS del 2162-2022 (Información General)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | [8 empty] | CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCION DE OBRA
CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-I-021-2023 | [5 empty] | CONTRATO No.: |  |  | PAF-ATSDSCJ-O-027-2023
PLAZO INICIAL: |  |  | 16 MESES | [5 empty] | PLAZO INICIAL: |  |  | 14 MESES
FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  | ¦ | 2024-08-05 | [5 empty] | FECHA DE INICIACIÓN ETAPA 2 |  |  | 2024-08-05
**FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA | [5 empty] | **FECHA DE SUSPENSIÓN: |  |  | NA
**FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA | [5 empty] | **FECHA DE REINICIACIÓN: |  |  | NA
FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-06-05 | [5 empty] | FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  | 2025-04-05
PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 305 | [5 empty] | PLAZO ACTUALIZADO: |  |  | 244
PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 105 |  | EQUIVALE AL |  | 34.43% |  | PLAZO TRANSCURRIDO: |  |  | 105 |  |  |  |  | EQUIVALE AL |  |  | 43.03%
VALOR INICIAL : |  |  | 1013921237 | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  |  | 17273655800
VALOR ADICION(ES): |  |  | 0 | [5 empty] | VALOR ADICION(ES): |  |  | 0
VALOR ETAPA 1: |  |  | 204155456 | [5 empty] | VALOR ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR ETAPA 2: |  |  | 809765781 | [5 empty] | VALOR ETAPA 2: |  |  | 16647715800
VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 204155456 | [5 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 1: |  |  | 625940000
VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 93989234.73 | [5 empty] | VALOR PAGADO ETAPA 2: |  |  | 1015635031
VALOR POR PAGAR: |  |  | 715776546.27 | [5 empty] | VALOR POR PAGAR: |  |  | 15632080769
SUPERVISOR: |  |  | IVÁN DARÍO MANTILLA ROSAS | [5 empty] | INTERVENTOR: |  |  | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE
ETAPA 2 " CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"
No. | INDICADORES EN % | [9 empty] | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  | DIFERENCIA % (+) ADELANTO (-) ATRASO |  |  |  |  | DIFERENCIA DÍAS (+) ADELANTO (-) ATRASO
1 | % acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. (PROGRAMADO) | [9 empty] | 11.8% |  |  | 0.96% |  |  |  |  | 0.8
2 | % acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. (EJECUTADO) | [9 empty] | 12.76%
No. | INDICADORES EN VALOR EN LA SEMANA | [9 empty] | VALORES
1 | Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. | [9 empty] | 1964430464.4
2 | Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría. | [9 empty] | 2124154879.5522
2. CONTROL DE HITOS.
No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | [10 empty] | FECHA PROGRAMADA |  |  | FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | DÍAS DE RETRASO
| SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | [10 empty] | 2024-08-05 |  |  | 2024-08-05 |  |  |  | 0 |  | -45509
| PRELIMINARES | [10 empty] | 2024-09-14 |  |  | 2024-09-14 |  |  |  | 0 |  | -45549
| EXCAVACIONES | [10 empty] | 2024-10-13 |  |  | 2024-10-13 |  |  |  | 0 |  | -45578
| CIMENTACION | [10 empty] | 2024-11-22 | [6 empty] | En ejecución |  | no iniciado
| ESTRUCTURA | [10 empty] | 2025-05-16 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| ENCHAPES | [10 empty] | 2025-06-11 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [10 empty] | 2025-04-21 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| INSTALACIONES ELECTRICAS, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y CONTROL | [10 empty] | 2025-05-28 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| CARPINTERIA METALICA | [10 empty] | 2025-06-11 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES | [10 empty] | 2025-06-25 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| PINTURA | [10 empty] | 2025-06-25 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
| ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | [10 empty] | 2025-08-05 | [6 empty] | no iniciado |  | no iniciado
Plazo del proyecto en días | [11 empty] | 366
3. ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante la semana del 11/11/2024 al 17/11/2024 se realizaron las siguientes actividades: El 12/11/2024 Findeter remite el comunicado con el radicado No. 2202452012117_Respuesta oficios radicados SDSCJ No. 2-2024-51228, 2-2024-54929, 2-2024-78913, sobre el sistema de Red Contra Incendios del CIJ CAE Campo Verde. El 12/11/2024 la SDSCJ remite el correo con la RE: 2202452012091Respuesta a su oficio 2-2024-80396, con asunto “RTA A RAD 1-2024-65445: PROPUESTA DE PRORROGA 2 AL CTO INTERADMINISTRATIVO NO. 2162-2022. URI TUNJUELITO. El 13/11/2024 la SDSCJ remite el oficio 2-2024-82768 mediante el cual emite RTA A RAD SCJ 1-2024-68276: SOLICITUD APROBACIÓN 2DO PAGO POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TÉCNICA CTO 2162-2022. El 13/11/2024 la SDSCJ remite el oficio con el radicado 2-2024-82771 mediante el cual solicita el AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO A CIERRE 2024; EJECUCIÓN EN 2025 (PROYECTO URI TUNJUELITO). El 13/11/2021 la SDSCJ remite el correo Informes semanales proyecto URI Tunjuelito _ CTO 2162-2022. El 13/11/2024 la SDSCJ remite el correo Invitación a mesa de trabajo: CARGUE INFORMACIÓN (RCD) PIN AMBIENTAL. El 14/11/2024 la SDSCJ remite el oficio con el radicado No. 2-2024-83059 mediante el cual remite información sobre el CARGUE INFORMACIÓN (RCD) PIN AMBIENTAL PROYECTO URI TUNJUELITO- TRASLADO DEL RAD SCJ 3-2024-35570.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE SOCIAL :
En la semana del 11 al 17 de noviembre se realizó verificación del funcionamiento del punto de atención a la comunidad a cargo del contratista de manera presencial y virtual
El 13 de noviembre se realizó el comité social de seguimiento con el contratista, la interventoría y Findeter, donde se informó del cumplimiento de las actividades en cada uno de los programas de gestión social y los compromisos programados.
El 13 de noviembre el contratista junto con la interventoría realizaron la entrega del volante informativo acerca de la actividad de fundida de placa, también se público el volante en locales comerciales, el salón comunal y puntos estratégicos en el AID se realizó el comité de obra donde el componente de gestión social participó dando el reporte de cumplimiento de las actividades ejecutadas en la semana.
Los días 14 y 15 de noviembre el área social acompaño la actividad técnica de fundida de placa. El viernes 15 de noviembre del 2024, aproximadamente sobre las 2:30 pm personal del Consorcio Caracas Sur se encontraba realizando labores de excavación en zona peatonal de predio con nomenclatura Cra 8A # 51 23 Sur, en su desarrollo rompen un tubo de 4 pulgadas de agua potable del acueducto, provocando inundación en el terrero donde nos encontramos actualmente construyendo la URI de Tunjuelito. Las acciones adelantadas por el consorcio Construri, fueron solicitar las acciones correctivas al Consorcio Caracas Sur y realizar la gestión del reporte ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con número de orden: 1002198054 para seguimiento e intervención al caso reportado.
El contratista acompaño la gestión de la Secretaría de Salud para jornada de control de roedores en los lotes contiguos al proyecto URI, con el propósito de mitigar los inconvenientes manifestados por la comunidad.
Se remitió el informe semanal al componente técnico.
DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA :
PARA LA SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 11 Y EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN EL COMPONENTE TÉCNICO SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA
Verificacion de alineacion de vigas y viguetas
Nivelacion de acero de placa de cimntacion para findir
Verificacion de niveles de tuberia y pruebas de acentamineto
Fundida de placa de cimentacion
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO E IMÁGENES